## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 09 de septiembre de 2026
FECHA FIN | 06 de noviembre de 2026
HORARIO | 10:00 - 16:00
DEPARTAMENT0 | TICS
FUNCIÓN | Desarrollador de software
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2026-09-09 | Revisión inicial del sistema SISCOH | Inducción y reconocimiento general del Departamento de Tecnologías de la Información, abarcando su estructura organizativa, áreas de trabajo y funciones clave. | 3 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Familiarización con la plataforma SISCOH, mediante la revisión de su arquitectura general y la funcionalidad de sus módulos principales. | 2
|  | Análisis del flujo de trabajo operativo asignado para los procesos de gestión de cuantías domésticas. | 1 | 6
2026-09-10 | Elaboración del manual de usuario | Redacción de la guía de acceso y navegación, detallando los pasos necesarios para el ingreso y uso general de la plataforma. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Documentación de los procedimientos operativos, abarcando las funciones de consulta y registro de información de los usuarios. | 2
|  | Estructuración y consolidación del manual, integrando las capturas de pantalla, las instrucciones técnicas y las observaciones pertinentes. | 2 | 6
2026-09-11 | Pruebas y diagnóstico del sistema SISCOH | Ejecución de pruebas de extremo a extremo (E2E) sobre los componentes clave de la plataforma para validar su funcionamiento integral. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Registro y categorización de incidencias, abarcando los errores e inconsistencias detectados durante la fase de validación. | 2
|  | Análisis de los resultados obtenidos en las pruebas para identificar posibles mejoras y acciones de corrección. | 2 | 6
2026-09-14 | Preparación del entorno de desarrollo | Preparar los requerimientos de software necesarios para la ejecución de WildFly 26 en el entorno de desarrollo. | 1 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Instalar y configurar WildFly 26.1.3.Final en el equipo de desarrollo. | 2
|  | Integrar el servidor WildFly con el entorno de desarrollo Eclipse. | 3 | 6
2026-09-15 | Configuración del servidor WildFly | Configurar el archivo standalone.xml con los parámetros necesarios para el sistema. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Incorporar el controlador requerido para la conexión con Oracle. | 1
|  | Definir el datasource utilizado por el sistema. | 3 | 6
2026-09-16 | Validación de la conexión y despliegue | Comprobar la conexión del datasource con la base de datos institucional. | 1 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Analizar los mensajes generados durante el arranque de WildFly y resolver las incidencias de configuración identificadas. | 2
|  | Desplegar la aplicación resolucionesJuridico en el servidor configurado. | 3 | 6
2026-09-17 | Preparación de la migración a PrimeFaces 15 | Revisar las páginas XHTML y los componentes utilizados por la versión anterior de PrimeFaces. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Analizar las dependencias y etiquetas utilizadas por la versión anterior de PrimeFaces. | 2
|  | Identificar incompatibilidades que deberán corregirse durante la migración. | 2 | 6
2026-09-18 | Adaptación inicial de las vistas del sistema | Realizar los primeros ajustes de compatibilidad en las páginas XHTML. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Actualizar parcialmente las declaraciones de etiquetas y componentes requeridos. | 2
|  | Corregir los errores de compatibilidad identificados en las vistas y realizar los ajustes necesarios para continuar con la migración. | 2 | 6
2026-09-21 | Actualización de clases Java del backend | Revisar las clases Java del módulo resolucionesJuridico y sus dependencias actuales. | 1 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Identificar librerías y métodos incompatibles con el nuevo entorno de ejecución. | 2
|  | Adaptar imports, configuraciones y referencias necesarias para la actualización del backend. | 3 | 6
2026-09-22 | Adaptación de la lógica de negocio | Actualizar las clases encargadas de gestionar resoluciones, actos y servicios jurídicos. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Revisar la comunicación entre los componentes EJB, JPA y las clases administradoras. | 2
|  | Corregir errores producidos por cambios en las librerías utilizadas por el sistema. | 2 | 6
2026-09-23 | Actualización de generación de documentos PDF | Revisar las clases y dependencias utilizadas para generar reportes en formato PDF. | 1 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Adaptar la exportación y visualización de documentos generados por el sistema. | 3
|  | Corregir errores relacionados con plantillas, parámetros y generación de archivos PDF. | 2 | 6
2026-09-24 | Implementación de validaciones del sistema | Revisar las validaciones existentes en el registro y modificación de resoluciones. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Implementar la validación de fechas de inicio y fin de vigencia de los servicios. | 2
|  | Ajustar los mensajes de advertencia y error mostrados al usuario. | 2 | 6
2026-09-25 | Ajustes e integración del backend | Revisar el funcionamiento de las clases Java actualizadas y su compatibilidad con las nuevas librerías. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Realizar los ajustes necesarios en las clases y métodos afectados por la actualización del backend. | 2
|  | Corregir inconsistencias encontradas durante la integración del backend con los demás componentes del sistema. | 2 | 6
2026-09-28 | Revisión de la estructura frontend | Analizar las plantillas XHTML y la organización visual de las páginas del módulo. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Identificar componentes que requieren mejoras de presentación y usabilidad. | 2
|  | Revisar la distribución de formularios, tablas, paneles y ventanas de diálogo. | 2 | 6
2026-09-29 | Actualización de estilos CSS | Modificar los estilos CSS relacionados con colores, tipografías y espaciados. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Ajustar la distribución y alineación de los elementos de las vistas. | 2
|  | Mejorar la presentación visual de botones, campos de entrada, tablas y mensajes. | 2 | 6
2026-09-30 | Desarrollo de funcionalidades JavaScript | Revisar los scripts utilizados para las interacciones dinámicas de las páginas. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Ajustar eventos, validaciones y comportamientos ejecutados del lado del cliente. | 2
|  | Configurar funciones relacionadas con actualizaciones AJAX, calendarios y componentes interactivos. | 2 | 6
2026-10-01 | Adaptación de componentes XHTML | Actualizar la estructura XHTML de formularios y secciones informativas del sistema. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Organizar los componentes PrimeFaces para mejorar la navegación y comprensión de las vistas. | 2
|  | Ajustar tablas, acordeones, diálogos y mensajes según el nuevo diseño visual. | 2 | 6
2026-10-02 | Integración y verificación de la interfaz | Comprobar la visualización de las páginas en los principales módulos del sistema. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Corregir inconsistencias de estilos, eventos JavaScript y distribución de componentes. | 2
|  | Verificar la navegación y documentar los cambios realizados en el frontend. | 2 | 6
2026-10-05 | Análisis del sistema ComercializadorasCLDH | Revisar el funcionamiento general y los módulos principales del sistema de escritorio. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Identificar los procesos que deben mantenerse en la futura plataforma web. | 2
|  | Registrar las funcionalidades que requieren adaptación o mejora durante la migración. | 2 | 6
2026-10-06 | Definición de la arquitectura web | Analizar la separación del sistema en las capas JPA, EJB, Web y EAR. | 1 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Determinar la función de cada módulo dentro de la nueva plataforma web. | 3
|  | Identificar las dependencias y relaciones necesarias entre los módulos para su integración. | 2 | 6
2026-10-07 | Configuración inicial del proyecto web | Crear la estructura base de los módulos del proyecto ComercializadorasCLDH. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Configurar las dependencias y relaciones entre los proyectos JPA, EJB, Web y EAR. | 2
|  | Preparar la configuración inicial para el despliegue de la aplicación en WildFly. | 2 | 6
2026-10-08 | Preparación de la migración | Analizar las funcionalidades y flujo de trabajo del sistema de escritorio a partir de las capturas e información proporcionadas. | 1 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Definir las funcionalidades que serán desarrolladas inicialmente en la plataforma web. | 3
|  | Identificar los componentes y procesos que deberán ser adaptados durante el proceso de migración. | 2 | 6
2026-10-12 | Revisión de la estructura de datos | Revisar las tablas y estructuras de la base de datos utilizadas por el sistema ComercializadorasCLDH. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Identificar las entidades principales requeridas para la plataforma web. | 2
|  | Analizar los campos y atributos necesarios para representar la información en las entidades. | 2 | 6
2026-10-13 | Modelado de entidades JPA | Crear las clases de entidad correspondientes a las principales tablas de la base de datos. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Configurar los atributos y tipos de datos de las entidades mediante anotaciones JPA. | 3
|  | Establecer las claves primarias y la identificación de los registros de cada entidad. | 1 | 6
2026-10-14 | Definición de relaciones entre entidades | Analizar las relaciones existentes entre las tablas y entidades del sistema. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Configurar las relaciones entre entidades mediante las anotaciones correspondientes de JPA. | 2
|  | Revisar la correspondencia entre las relaciones modeladas y la estructura de la base de datos. | 2 | 6
2026-10-15 | Configuración de persistencia | Configurar las propiedades necesarias para la persistencia de las entidades en el proyecto JPA. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Revisar las consultas y operaciones de acceso a datos requeridas por las entidades. | 2
|  | Verificar la correcta interacción entre las entidades JPA y la base de datos. | 2 | 6
2026-10-16 | Verificación del modelo de datos | Comprobar la correcta carga y persistencia de las entidades desarrolladas. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Identificar y corregir inconsistencias en atributos, claves o relaciones entre entidades. | 2
|  | Realizar ajustes finales en las entidades y relaciones para dejarlas preparadas para su integración con la plataforma web. | 2 | 6
2026-10-19 | Diseño de la estructura de las interfaces | Definir la estructura visual de las principales páginas de la plataforma web. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Organizar los formularios, paneles y secciones de información de las vistas. | 2
|  | Establecer la distribución y navegación inicial entre las diferentes pantallas del sistema. | 2 | 6
2026-10-20 | Desarrollo de formularios web | Crear la estructura XHTML de los formularios principales del sistema. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Incorporar componentes PrimeFaces para campos de entrada, botones, tablas y selección de información. | 2
|  | Configurar la presentación inicial de los datos y controles de interacción de las vistas. | 2 | 6
2026-10-21 | Implementación de componentes PrimeFaces | Integrar tablas y componentes visuales para la consulta y presentación de información. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Incorporar diálogos, paneles y otros componentes requeridos por las funcionalidades del sistema. | 2
|  | Ajustar la distribución de los componentes para facilitar la interacción con las vistas. | 2 | 6
2026-10-22 | Aplicación de estilos y organización visual | Aplicar estilos CSS para mejorar la presentación de los elementos de las interfaces. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Ajustar tamaños, espaciados, alineación y distribución de los componentes visuales. | 2
|  | Revisar la consistencia visual entre las diferentes páginas desarrolladas. | 2 | 6
2026-10-23 | Revisión de interfaces desarrolladas | Verificar la visualización y funcionamiento inicial de las principales vistas de la plataforma. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Corregir errores de estructura y presentación identificados durante la revisión. | 2
|  | Preparar las interfaces para su posterior integración con la lógica de negocio del sistema. | 2 | 6
2026-10-26 | Integración de la lógica de negocio | Incorporar la lógica de negocio del sistema ComercializadorasCLDH en los servicios de la plataforma web. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Integrar los servicios EJB con las entidades y operaciones de persistencia desarrolladas. | 2
|  | Verificar la comunicación entre las capas de persistencia, lógica de negocio e interfaz web. | 2 | 6
2026-10-27 | Migración de funcionalidades | Adaptar las principales funcionalidades del sistema de escritorio a las vistas de la plataforma web. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Implementar las operaciones de consulta, registro, actualización y gestión de información requeridas. | 2
|  | Integrar los componentes XHTML y PrimeFaces con los servicios correspondientes. | 2 | 6
2026-10-28 | Integración de procesos del sistema | Implementar la interacción entre los formularios web y la lógica de negocio. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Configurar las operaciones necesarias para el procesamiento y actualización de información. | 2
|  | Adaptar los flujos principales del sistema de escritorio al funcionamiento de la plataforma web. | 2 | 6
2026-10-29 | Ajustes y correcciones de integración | Verificar el funcionamiento de las funcionalidades migradas en el entorno web. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Corregir errores relacionados con la comunicación entre las capas de la aplicación. | 2
|  | Ajustar componentes y procesos que presenten inconsistencias durante la integración. | 2 | 6
2026-10-30 | Integración general de la plataforma | Comprobar el funcionamiento conjunto de las funcionalidades implementadas en la plataforma web. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Verificar la correcta interacción entre las interfaces, servicios y base de datos. | 2
|  | Realizar ajustes finales en las funcionalidades integradas para mejorar su funcionamiento en la plataforma web. | 2 | 6
2026-11-04 | Pruebas funcionales de la plataforma web | Ejecutar pruebas de las principales funcionalidades implementadas en la plataforma web. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Verificar el funcionamiento de formularios, consultas, registros y actualización de información. | 2
|  | Identificar errores e inconsistencias durante la ejecución de las funcionalidades. | 2 | 6
2026-11-05 | Verificación final de la plataforma | Ejecutar una revisión general de las funcionalidades corregidas después de las pruebas realizadas. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Comprobar que los errores identificados previamente hayan sido solucionados correctamente. | 2
|  | Realizar los últimos ajustes necesarios en las funcionalidades que presenten inconsistencias. | 2 | 6
2026-11-06 | Entrega y verificación final de la plataforma | Ejecutar una revisión general de las funcionalidades corregidas después de las pruebas realizadas. | 2 |  | Jerson Llumiquinga | 6
|  | Comprobar que los errores identificados previamente hayan sido solucionados correctamente. | 2
|  | Preparar y entregar los sistemas desarrollados a la responsable del departamento para su revisión y utilización. | 2 | 6
|  |  | TOTAL HORAS | 240 | Total de horas | 240